Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.11.2013 г. № 619 -п

г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»

(в редакции постановления от 30.04.2014 №189-п, от 05.12.2014 № 657-п,

от 23.03.2015 № 131-п, от 10.11.2015 № 438-п, от 17.03.2016 № 121-п, от 24.11.2016 № 634-п, от 16.03.2017 № 119-п, от 01.09.2017 № 502-п, от 07.11.2017 № 613-п, 29.03.2018 № 174-п, 15.11.2018 № 558-п, 01.03.2019 № 88-п, 13.11.2019 № 555-п, 24.03.2020 № 119-п, 30.12.2020 № 526-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пучежского муниципального района от 18.11.2013 № 637-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского муниципального района, регламентирующем вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющем правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского муниципального района» п о с т а н о в л я ю: 1. Утвердить муниципальную программу Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» (прилагается). 2. Установить, что финансирование мероприятий муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» (далее – муниципальная программа) осуществляется за счет средств бюджета Пучежского муниципального района и бюджетов поселений, входящих в состав Пучежского муниципального района. 3. Исполнителям муниципальной программы обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы согласно установленным муниципальной программой срокам и объемам финансирования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации, в пределах своей компетенции. 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с формированием бюджета Пучежского муниципального района, начиная с формирования бюджета Пучежского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Глава администрации

Пучежского муниципального района                                         М.В. Мартюнин

- Утверждена постановлением

- администрации Пучежского

- муниципального района

- от 13.11.2013 №619-п

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

- Утверждена постановлением

- администрации Пучежского

- муниципального района

- от 13.11.2013 № 619-п

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

(далее–муниципальная  программа)

- Паспорт муниципальной  программы.

| 1. | Наименование муниципальной программы | Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Социально-экономическая проблема и основание для разработки | Качественное решение вопросов местного значения зависит от эффективной и слаженной деятельности органов местного самоуправления на местном уровне, что в итоге обеспечивает положительную оценку ее деятельности. Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Пучежского муниципального района от 18.11.2013 № 637-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского муниципального района, регламентирующем вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющем правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского муниципального района» |
| 3 | Муниципальный заказчик | Администрация Пучежского муниципального района |
| 4. | Основные разработчики муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района |
| 5. | Исполнители муниципальной программы | - Администрация Пучежского муниципального района - Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района - Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района - Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района - Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского района - Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района - МБУ «Агентство реформирования ЖКХ» - МУ «Управление административно-хозяйственного обеспечения» |
| 6. | Цель муниципальной программы | Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района и повышение качества управления |
| 7. | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пучежского муниципального района 2.Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом Пучежского муниципального района, в т.ч. земельными ресурсами района. 3. Обеспечение эффективности муниципального управления в сфере образования. 4. Обеспечение эффективного управления в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Организация в границах муниципального района электро-, газоснабжения. Обеспечение эффективности муниципального управления в сфере городского хозяйства. 5. Обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления в области дорожного хозяйства, общественного транспорта, жилищной политики. 6. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в отдельных сферах муниципального управления на территории Пучежского муниципального района. |
| 9. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного и областного бюджетов составит 235 963,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 – 30 598,6 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 40,0 тыс. рублей 2015- 29 724,3 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 30,0 тыс. рублей; 2016 – 33 023,6 тыс. рублей; 2017 – 33 906,8 тыс. рублей; 2018 – 34 545,7 тыс. рублей; 2019 – 35 302,8 тыс. рублей; 2020- 38 861,6 тыс. рублей; |
| 10. | Целевые показатели и ожидаемый результаты реализации муниципальной программы | 1. Место Пучежского муниципального района в рейтинге районов, отнесенных с группе муниципальных районов с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов не ниже 3 места ежегодно во всем периоде реализации муниципальной программы 2. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов районного бюджета, без учета целевых безвозмездных поступлений, которая к 2022 году составит не менее 95 % 3. Сокращение доли неиспользуемых муниципальных объектов в общем количестве муниципальных объектов до 0,7 % к концу 2019 года 4. Удовлетворенность населения Пучежского муниципального района качеством муниципального управления, по сферам деятельности, отнесенным к вопросам местного значения, установленным федеральным законодательством. |
| 11 | Система организации контроля за исполнением муниципальной программой | Общий контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Пучежского муниципального района от 18.11.2013 № 637-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского муниципального района, регламентирующем вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющем правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского муниципального района». По решению главы Пучежского муниципального района, координатора муниципальной программы может быть запрошен отчет о выполнении выборочных целей и задач программы в течение срока реализации программы. |

2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия программы

Конституционные принципы организации деятельности органов  местного самоуправления в Российской Федерации раскрыты в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Осуществление эффективного муниципального  управления является одной из важнейших задач современного государства,  поэтому наиболее пристальное внимание необходимо уделять формированию  аппарата управления администрацией, отвечающего требованиям, предъявляемым демократическому государству.

В этой связи особое внимание уделяется административной реформе, которая по своим масштабам и значимости занимает одно из ведущих мест в общем процессе модернизации Российского государства.

Целями административной реформы, проводимой в настоящее время в Российской Федерации являются:

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

При этом под качеством управления понимается степень соответствия результатов работы органов власти требованиям и ожиданиям граждан Российской Федерации, бизнеса, населения в целом.

Муниципальная  программа определяет цели, задачи и приоритеты деятельности органов местного самоуправления в  сферах муниципального управления, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий муниципальной программы и показатели их результативности:

- в финансовой и бюджетных сферах, составлении и организации исполнения районного бюджета;

- в сфере имущественных отношений района;

- в сфере формирования и реализации на территории Пучежского муниципального района единой внутренней политики с органами государственной власти области, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными и религиозными организациями, иными структурами гражданского общества;

- в сфере образования;

Вышеуказанные направления государственной политики района реализуют органы местного самоуправления, созданные по отраслевому принципу.

- в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, организации в границах муниципального образования электро- и газоснабжения поселений;

-  в сфере дорожного хозяйства, общественного транспорта, жилищной политики.

Исполнительные органы муниципального управления - органы специальной компетенции, осуществляющие на всей территории района исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных (подведомственных) отраслях и сферах муниципального управления, наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Администрация Пучежского муниципального района осуществляет реализацию вопросов местного значения в сфере создания благоприятных условий для развития экономики района, создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и библиотечного  дела; иные вопросы, определенные законодательством.

Управление муниципальными финансами является основой деятельности Финансового отдела администрации Пучежского муниципального района, которая направлена на повышение эффективности и качества функционирования бюджетной системы района, проводящим единую финансовую, бюджетную, налоговую политику в районе и координирующим деятельность в этих сферах иных структурных подразделений Пучежского муниципального района.

Осуществление действий по поручению администрации Пучежского муниципального района по управлению в сфере имущественных отношений, муниципального заказа, торговли на территории Пучежского муниципального района осуществляет Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района. Комитет от имени Пучежского муниципального района, главы администрации – собственника муниципального имущества, в пределах своей компетенции, обеспечивает выполнение законодательных и нормативных актов Ивановской области и Пучежского муниципального района по вопросам приватизации, управления и распоряжения имуществом, осуществляет функции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Пучежского муниципального района и нужд бюджетных и казенных  учреждений Пучежского муниципального района.

Реализацию единой государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства осуществляют управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района и управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района.

Управление в сфере образования, реализация вопросов местного значения в сфере образования и молодежной политики на территории Пучежского муниципального района, обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования осуществляет Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района.

Результативность деятельности органов исполнительной власти в муниципалитете оказывает влияние на эффективность осуществления структурных реформ на уровне региона, внедрение современных инструментов управления и, в конечном счете, отражается на качестве жизни населения района и области.

Для анализа и оценки деятельности органов местного самоуправления района по реализации ими своих полномочий, в том числе деятельности, направленной на укрепление экономического потенциала, создана и функционирует система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской области, утвержденной Постановлением Правительства Ивановской области от 24.05.2013 г. №185-п «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской области».

Место Пучежского муниципального района в рейтинге районов Ивановской области позволит комплексно оценить достигнутый уровень и динамику эффективности деятельности органов исполнительной власти Пучежского муниципального района, которые включают в себя анализ реализации структурных реформ на уровне района, в том числе внедрение современных инструментов управления, степени оптимизации бюджетной сети кадрового потенциала.

Данная оценка, в конечном счете, отражает влияние деятельности органов местного самоуправления на отдельные параметры, определяющие качество жизни населения района.

Выполнение задач программы направлено на решение проблем развития в каждой сфере реализации муниципальной программы. Можно выделить основные из них:

1) В сфере муниципальных финансов:

- низкий уровень внедрения инструментов программно-целевого принципа бюджетирования;

- отсутствие действенной системы финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;

- значительная степень зависимости местного бюджета от финансовой помощи за счет средств областного бюджета;

- наличие в местных бюджетах неэффективных расходов

2) В сфере управления муниципальным имуществом:

- наличие в муниципальном имущественном комплексе имущества, не служащего для реализации полномочий администрации района;

- отсутствие государственной регистрации прав на некоторые объекты муниципальной собственности;

- ветхое, неудовлетворительное состояние части объектов, многие объекты недвижимого имущества капитально не ремонтировались с момента постройки;

-  невысокая доходность используемого имущества;

- отсутствие эффективной системы по управлению, учету использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в введении администраций поселений на территории Пучежского муниципального района.

3) В сфере развития экономики района, малого и среднего бизнеса:

- отсутствие развитой инфрастуктуры для развития туризма;

- разрушение замкнутого цикла выращивания и переработки льна на территории района;

- отсутствие достаточных средств местного бюджета для оказания помощи малому и среднему бизнесу;

- недостаточное информирование предпринимателей муниципального образований о предоставлении мер государственной поддержки в рамках региональной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- отсутствие муниципального имущества, востребованного со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства.

4) В сфере дорожной и транспортной деятельности:

- работа по оформлению права муниципальной собственности на дороги местного значения, находящиеся в муниципальной собственности района в связи с отсутствием необходимого количества денежных средств в бюджете района на указанные цели проводится низкими темпами;

- недостаточность финансовых ресурсов для обеспечения нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети;

-  не развита методология определения целей и направлений развития дорожного хозяйства, исходя из потребностей социально-экономического и транспортного развития муниципального образования, что не позволяет создать эффективную систему планирования дорожных работ и мониторинга их выполнения;

- высокая доля возмещения из местных бюджетов недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги населению.

5) в сфере сельского хозяйства

- непрекращающийся межотраслевой диспаритет цен и доходов между сельскохозяйственной продукцией и материальными ресурсами;

- низкая платежеспособность и кредитоспособность сельхозтоваропроизводителей вследствие изъятия значительного объема финансовых ресурсов из аграрного сектора через систему цен;

- Длительность и затратность проведения землеустроительных работ и постановки на кадастровый учет земельных участков;

- Использование сельскохозяйственных угодий не в полном объеме;

- Дефицит квалифицированных кадров.

6) в сфере дошкольного образования

- материальная база дошкольных учреждений требует капитальных вложений.

7) в сфере общего и дополнительного образования

- недостаточное число выпускников школ, успешно сдавших экзамен по математике (количество баллов ниже минимума, установленного Федеральной службой по надзору в сфере образования;

- высокая доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений не получивших аттестат о среднем (полном) образовании;

- не все учреждения соответствуют современным требованиям обучения;

- большинство зданий требуют капитальных вложений.

8) в сфере культуры

- дополнительное здание Краеведческого музея требует укрепления материально-технической базы.

9) в сфере физической культуры и спорта

- недостаточное привлечение внебюджетных источников для развития физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе;

- отсутствие дополнительных источников доходов бюджета для достаточного финансирования муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе»

10) в сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильем

- недостаточно высокий уровень введенного в действие жилья на 1 жителя;

- нулевое значение показателя в отношении площади земельных участков, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течении 3 лет, иных объектов капитального строительства  в течении 5 лет.

11) в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- не газифицированы населенные пункты Пучежского муниципального района.

3.  Цели, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации программы

Приоритеты в сфере реализации программы определены в следующих основных стратегических документах:

1. Стратегии социально-экономического развития Пучежского муниципального района  на период до 2020 года, утвержденной Решением Совета Пучежского муниципального района  от 30.03.2009 № 310;

2. Комплексная программа социально-экономического развития Пучежского муниципального района на 2012-2014 годы, утвержденная решением Совета Пучежского муниципального района 26.12.2011 № 154; комплексная программа социально-экономического развития Пучежского муниципального района на 2015-2017 годы, утвержденная решением Совета Пучежского муниципального района 19.12.2014 № 379.

3. Постановление  администрации Пучежского муниципального района от 20.09.2013 № 495-п «О прогнозе социально-экономического развития Пучежского муниципального района на 2014-2016 годы»; постановление администрации Пучежского муниципального района от 29.09.2014 № 487-п «О прогнозе социально-экономического развития Пучежского муниципального района на 2015-2017 годы»; постановление администрации Пучежского муниципального района от 30.09.2015 № 358-п «О прогнозе социально-экономического развития Пучежского муниципального района на 2016-2018 годы».

К приоритетам реализации программы относится:

- - осуществление дальнейшего внедрения принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и системы оценки эффективности бюджетных расходов, своевременное проведение разработки (доработки) соответствующей нормативной базы;

- совершенствование  нормативного правового регулирования и методологического обеспечения деятельности органов исполнительной власти, в т.ч. создание правовой базы для перехода к программному бюджету;

- совершенствование систем менеджмента качества деятельности органов местного самоуправления в сферах муниципального управления, в т.ч. повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами;

- повышение открытости и доступности информации о деятельности органов исполнительной власти района;

- проведение мониторинга, систематического анализа и оценки рисков реализации программы.

Целью муниципальной программы является совершенствование деятельности  органов местного самоуправления и повышение качества управления.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения шести основных задач.

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Пучежского муниципального района.

2. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом Пучежского муниципального района, создание условий для сохранения и развития экономического потенциала Пучежского муниципального района.

3. Обеспечение эффективности муниципального управления в сфере образования.

4. Обеспечение эффективности управления в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, организация в границах муниципального района электро-, газоснабжения поселений. Обеспечение эффективности муниципального управления в сфере городского хозяйства.

5. Обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления в области дорожного хозяйства, общественного транспорта, жилищной политики

6. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в отдельных сферах муниципального управления на территории Пучежского муниципального района

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2014–2019 годах, этапы реализации не выделяются.

Основными результатами реализации и индикаторами эффективности программы будут являться:

1. Место Пучежского муниципального района в рейтинге городских и муниципальных районах Ивановской области в группе сельскохозяйственных районов по мониторингу эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской области   не ниже 3 ежегодно во всем периоде реализации программы. Оценка проводится органами исполнительной власти Ивановской области в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 24.05.2013 №185-п.

2. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов районного бюджета, без учета целевых безвозмездных поступлений, которая к 2019 году составит не менее 95 %.

Индикатор определяется как: Объем расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных  программ / общий объем расходов районного бюджета * 100%.

3. Сокращение доли неиспользуемых районных объектов в общем количестве районных объектов до 0,7 %  к концу 2019 года.

Индикатор определяется как: количество используемых объектов, находящихся в собственности района/ общее количество районных объектов*100%.

4. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств района на уровне не менее 95 %.

5. Увеличение количества муниципальных образований, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами до 6.

6. Выполнение плана поступлений в бюджет Пучежского муниципального района средств от использования и продажи муниципального  имущества Пучежского муниципального района на 100 %.

7. Обеспечение государственной регистрации прав собственности Пучежского муниципального района на все ликвидные объекты, учтенные в Реестре собственности Пучежского муниципального района.

8. Увеличение поступлений в бюджет района доходов от использования земельных ресурсов Пучежского муниципального района до 20 %.

9. Ежегодный рост публикации материалов о предоставлении мер поддержки в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

10. Ежегодное  увеличение оформления права аренды или предоставления в собственность земельных участков, используемых без титула права  на 5 %.

11. Создание условий по развитию сельского туризма.

12. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного значения 14,12,10 % соответственно по годам.

13. Постоянное проведение работ по  оформлению права муниципальной собственности на дороги местного значения, достигнув показателя к концу реализации программы 0,8.

14. Обеспечить прохождение переподготовки муниципального служащего в сфере дорожного хозяйства.

15. Принять постановление, регламентирующее порядок возмещения вреда, причиненного транспортными средствами, осуществляющие перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам местного значения.

16. Сохранить нулевое значение показателя - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

17. Отношение среднего балла единого государственного экзамена  (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена  (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена- 1,9.

18. Доля обучающихся в школах района, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% - 87%.

19. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 95,2 %.

21. Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы - 85 %.

22. Разработка и поддержание сайтов организаций дополнительного образования детей - 100 %.

24. Площадь земельных участков, предоставленных ежегодно для жилищного строительства, в т ч индивидуального строительства – не менее 2 га.

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. метров) объектов жилищного строительства – в течение 3 лет - 0, иных объектов капитального строительства в течение – 5 лет – 0.

26. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (процентов) 6%.

27. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов) – 0.

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной

программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет     средств районного и областного бюджетов составит  235 963,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 30 598,6 тыс. рублей,      в т.ч.       областной бюджет 40,0 тыс. рублей

2015- 29 724,3 тыс. рублей,  в т.ч. областной бюджет 30,0 тыс. рублей;

2016 – 33 023,6 тыс. рублей;

2017 – 33 906,8 тыс. рублей;

2018 – 34 545,7 тыс. рублей;

2019 – 35 302,8 тыс. рублей;

2020- 38 861,6 тыс. рублей;

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены соответственно в приложении № 1 к муниципальной программе.

- 5. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы.

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Основными рисками реализации муниципальной программы являются:

1) макроэкономические риски:

- существенное ухудшение параметров макроэкономического состояния, что повлечет за собой:

- увеличение рисков несбалансированности районного бюджета;

- уменьшение покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями муниципального имущества в рамках процесса приватизации;

2) нормативные риски:

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне);

Для минимизации данной группы рисков необходимо:

- активная нормотворческая деятельность на районном уровне - проявлении законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства,

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач.

Для минимизации  рисков необходимо:

- обеспечение мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы;

- обеспечение эффективного взаимодействия  органов местного самоуправления района  в процессе реализации программы;

- проведение оперативного и годового мониторинга реализации муниципальной программы, подготовка и представление в установленном порядке ежегодного доклада о ходе и результатах реализации муниципальной программы, включая предложения о корректировке муниципальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы                                                      за счет средств бюджета Пучежского муниципального района

|  |  | Всего | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по программе | 235 963,3 | 30 598,6 | 29 724,3 | 33 023,6 | 33 906,8 | 34 545,7 | 35 302,8 | 38 861,6 |
| Задача 1 | Всего | 26 090,4 | 3 239,4 | 2 998,1 | 3 496,7 | 3 945,2 | 3 907,7 | 4 020,2 | 4 483,3 |
| Основное мероприятие 1.1. Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района | Администрация Пучежского муниципального района | 197,0 | 102,0 | 15,0 | 40,0 | 30,0 | 10,0 | 0 | 0 |
|  | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 50,0 | 0,0 | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Пучежского муниципального района | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация планирования районного бюджета | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 0 | 0 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Организация и обеспечение исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Организация и осуществление финансового контроля за использованием средств районного бюджета | Администрация Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составле-ния и исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Итого | 1 617,5 | 208,7 | 160,7 | 187,0 | 234,9 | 261,8 | 259,5 | 304,9 |
|  | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 651,8 | 85,9 | 65,8 | 64,0 | 109,2 | 101,0 | 101,2 | 124,7 |
|  | Администрация Пучежского муниципального района | 421,7 | 87,1 | 54,8 | 63,2 | 47,2 | 49,5 | 61,2 | 58,7 |
|  | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района | 181,5 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 29,9 | 40,3 | 35,5 | 45,9 |
|  | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 208,5 | 35,7 | 40,1 | 29,9 | 16,9 | 25,3 | 26,1 | 34,5 |
|  | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 45,7 | 35,5 | 41,1 |
| Основное мероприятие 1.7 Руководство и управление в сфере установленных функций | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 23 341,3 | 2 928,7 | 2 792,4 | 2 954,9 | 3 254,6 | 3 482,5 | 3 755,1 | 4 173,1 |
|  | Бюджет Пучежского муниципального района | 22 405,9 | 2 602,3 | 2 589,5 | 2 874,4 | 3 174,1 | 3 402,0 | 3 674,6 | 4 089,0 |
|  | Бюджет Пучежского городского поселения | 318,9 | 196,5 | 122,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Затеихинского сельского поселения | 101,8 | 21,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,9 |
|  | Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 249,2 | 52,7 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 34,0 |
|  | Бюджет Мортковского сельского поселения | 90,2 | 18,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,3 |
|  | Бюджет Сеготского сельского поселения | 175,3 | 36,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 23,9 |
| Основное мероприятие 1.8 Обслуживание муниципального долга | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 884,6 | 0,0 | 0,0 | 294,7 | 425,7 | 153,4 | 5,5 | 5,2 |
| Задача 2 | Всего: | 19 184,5 | 3 459,4 | 2 915,0 | 2 302,6 | 2 385,8 | 2 070,8 | 2 621,7 | 3 429,2 |
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление учета имущества Пучежского муниципального района. Обеспечение эффективных мер по управлению, распоряжению и использованию имущества Пучежского муниципального района | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Приватизация имущества Пучежского муниципального района, не служащего для реализации полномочий администрации района | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Оценка имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих документов на объекты собст-венности Пучежского муниципального района | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района, Администрация Пучежского муниципального района | 1455,7 | 435,8 | 136,8 | 53,4 | 299,2 | 91,5 | 142,0 | 297,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся в собственности района | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Осуществление муниципального земельного контроля | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Руководство и управление в сфере установленных функций | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 17 100,2 | 3 023,6 | 2 778,2 | 2 082,4 | 1 921,2 | 1 960,1 | 2 479,7 | 2 855,0 |
|  | Бюджет Пучежского муниципального района | 16 742,3 | 2972,8 | 2727,4 | 2031,6 | 1870,4 | 1909,3 | 2428,9 | 2801,9 |
|  | Бюджет Затеихинского сельского поселения | 89,5 | 12,,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,3 |
|  | Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 89,5 | 12,,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,3 |
|  | Бюджет Мортковского сельского поселения | 89,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,3 |
|  | Бюджет Сеготского сельского поселения | 89,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,3 |
| Основное мероприятие 2.7 Содержание муниципального имущества | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 628,6 |  |  | 166,8 | 165,4 | 19,2 | 0,0 | 277,2 |
| Задача 3 Обеспечение эффективного муниципального управления в сфере образования | Всего | 12 945,6 | 1 892,6 | 1 803,3 | 1 639,1 | 1 753,3 | 1 805,1 | 1 932,8 | 2 119,4 |
|  | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 12 945,6 | 1 892,6 | 1 803,3 | 1 639,1 | 1 753,3 | 1 805,1 | 1 932,8 | 2 119,4 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечить выполнение мероприятий программы "Развитие образования Пучежского муниципального района" | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечить развитие дистанционных форм получения образования учащихся отдаленных форм | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. Проведение инвентаризации материальной базы и обеспеченности учебным оборудованием муниципальных учреждений дополнительного образования | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. Развитие в организациях дополнительного образования детей объединений естественно-научной направленности и технического творчества | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. Разработка сайтов у 100 % организаций дополнительного образования детей | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.6. Руководство и управление в сфере установленных функций | Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района | 12 945,6 | 1 892,6 | 1 803,3 | 1 639,1 | 1 753,3 | 1 805,1 | 1 932,8 | 2 119,4 |
| Задача 4 Обеспечение эффективной работы в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, энергосбережения. Организация в границах муниципального образования электро и газо-, теплоснабжения. Обеспечение эффективности муниципального управления в сфере городского хозяйства. | Всего | 55 660,3 | 6 688,5 | 6 328,7 | 9 693,8 | 9 206,4 | 9 548,1 | 9 706,9 | 4 487,9 |
| Основное мероприятие 4.1 Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 9 196,3 | 1 576,0 | 1 420,4 | 1 056,4 | 1 136,0 | 1 119,6 | 1 348,7 | 1 539,2 |
|  | Бюджет Пучежского муниципального района | 8 902,0 | 1 477,9 | 1 322,3 | 958,3 | 1 136,0 | 1 119,6 | 1 348,7 | 1 539,2 |
|  | Бюджет Затеихинского сельского поселения | 48,6 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 119,1 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Мортковского сельского поселения | 42,9 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Сеготского сельского поселения | 83,7 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района | 14 897,3 | 0,0 | 0,0 | 1 956,3 | 3 334,2 | 3 618,3 | 3 039,8 | 2 948,7 |
| Основное мероприятие 4.2 Обеспечение функционирования МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | 31 566,7 | 5 112,5 | 4 908,3 | 6 681,1 | 4 736,2 | 4 810,2 | 5 318,4 | 0,0 |
|  | Бюджет Пучежского муниципального района | 28 047,0 | 3 883,4 | 3 770,1 | 5 528,7 | 4 736,2 | 4 810,2 | 5 318,4 | 0,0 |
|  | Бюджет Пучежского городского поселения | 1 896,8 | 693,2 | 601,8 | 601,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Затеихинского сельского поселения | 379,0 | 130,6 | 117,1 | 131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 453,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Мортковского сельского поселения | 379,4 | 122,0 | 128,7 | 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Сеготского сельского поселения | 411,5 | 132,3 | 139,6 | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 Выполнение мероприятий подпрограммы "Газификация Пучежского муниципального района" | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4. Организовать работу комиссии по контролю за неосвоенными земельными участками и объектами не завершенными строительством. Активизировать приемку в эксплуатацию выстроенных индивидуальных домов. | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.5 Проведение анализа наличия свободных земельных участков для строительства | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.6 Обеспечение контроля по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению Пучежского муниципального района, объектам социального характера | МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.7 Проведение анализа (правового, экономического) по приведению свалки мусора на территории Пучежского муниципального района нормам, отвечающим требованиям действующего законодательства. Определение плана дальнейших действий | МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 5 Обеспечение эффективной работы в области дорожного хозяйства, общественного транспорта, жилищной политики | Администрация Пучежского муниципального района | 94,4 | 47,2 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. Выполнение мероприятий программы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования" | Администрация Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2. Выполнение мероприятий программы "Обеспечение жильем молодых семей" | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.3 Выполнение мероприятий программы "Развитие и поддержка автомобильного и водного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Пучежском муниципальном районе | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.4 Проведение анализа (правового, экономического) по уменьшению сумм возмещения недополученных доходов от оказания транспортных услуг населению | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.5 Оформление права муниципальной собственности на дороги местного значения | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.6 Прохождение переподготовки кадров в области дорожного хозяйства | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.7 Принятие постановления администрации, регламентирующее определение и порядок возмещения размера вреда, причиненного транспортными средствами, осуществляющие перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам местного значения | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.8 Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Администрация Пучежского муниципального района | 94,4 | 47,2 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Затеихинского сельского поселения | 15,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 40,6 | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Мортковского сельского поселения | 11,2 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Сеготского сельского поселения | 27,6 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 6 Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в отдельных сферах муниципального управления на территории Пучежского муниципального района | Администрация Пучежского муниципального района | 112 698,8 | 15 271,6 | 15 632,0 | 15 891,4 | 16 616,1 | 17 214,0 | 17 021,2 | 15 052,4 |
| Основное мероприятие 6.1 Обеспечение деятельности главы администрации Пучежского муниципального района | Администрация Пучежского муниципального района | 2 063,5 | 905,9 | 1 157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6 124,5 | 0,0 | 0,0 | 1 130,4 | 1 234,3 | 1 216,7 | 1 224,2 | 1 318,9 |
| Основное мероприятие 6.2 Обеспечение деятельности администрации Пучежского муниципального района | Администрация Пучежского муниципального района | 89 538,1 | 12 297,9 | 12 279,6 | 12 932,5 | 13 301,4 | 13 724,7 | 13 388,6 | 11 613,4 |
|  | Бюджет Пучежского муниципального района | 87 469,0 | 11 780,3 | 11 638,5 | 12 618,6 | 13 153,9 | 13 577,2 | 13 241,1 | 11 459,4 |
|  | Бюджет Пучежского городского поселения | 580,3 | 253,1 | 327,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Затеихинского сельского поселения | 245,2 | 43,6 | 51,7 | 51,7 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 25,3 |
|  | Бюджет Илья-Высоковского сельского поселения | 603,4 | 106,9 | 127,1 | 127,1 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 62,6 |
|  | Бюджет Мортковского сельского поселения | 216,2 | 38,5 | 45,6 | 45,6 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 22,3 |
|  | Бюджет Сеготского сельского поселения | 423,9 | 75,5 | 89,5 | 89,5 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 43,7 |
| Основное мероприятие 6.3 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района в СМИ и интернет-портале | Администрация Пучежского муниципального района | 2 084,3 | 402,1 | 308,5 | 293,0 | 291,3 | 397,3 | 297,8 | 94,4 |
|  | Совет Пучежского муниципального района | 273,4 | 0,0 | 100,8 | 18,4 | 15,6 | 68,1 | 70,5 | 0,0 |
|  | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 460,0 | 0,0 | 77,1 | 20,5 | 48,5 | 51,5 | 127,9 | 134,5 |
| Основное мероприятие 6.4 Выплата вознаграждений к на-градам Ивановской области, премий к Почетным грамотам органов местного самоуправле-ния Пучежского муниципаль-ного района и других премий | Администрация Пучежского муниципального района, | 203,1 | 48,1 | 34,9 | 22,4 | 20,0 | 16,2 | 5,0 | 5,0 |
|  | Совет Пучежского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 51,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.5 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности Пучежского муниципального образования, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Пучежского муниципального района | средства районного бюджета | 265,1 | 12,0 | 36,4 | 115,2 | 22,0 | 39,9 | 12,6 | 27,0 |
|  | областной бюджет | 70,0 | 40,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.7 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых | Администрация Пучежского муниципального района | 9 047,1 | 1 103,4 | 1 192,0 | 1 243,5 | 1 307,2 | 1 239,1 | 1 393,9 | 1493,7 |
| Основное мероприятие 6.8 Осуществление текущего контроля за выполнением мероприятий программы "Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района" | Администрация Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.9 Осуществление текущего контроля за выполнением мероприятий программы "Развитие туризма в Пучежском муниципальном районе" | Администрация Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.10 Организация работы многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг | Администрация Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.11 Осуществление текущего контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Пучежского муниципального района | Администрация Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.12 Привлечение внебюджетных средств для строительства простейших спортивных сооружений | Администрация Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.13 Определение возможности вхождения в программу Ивановской области "Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области" | Администрация Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.14 Осуществление текущего контроля за выполнением мероприятий программы "Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе" | Администрация Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.15 Осуществление текущего контроля за выполнением муниципальной целевой программы "Культура Пучежского муниципального района" | Администрация Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.16 Принятие мер по сокращению недоимки по налогам и сборам, повышение эффективности администрирования неналоговых доходов | Администрация Пучежского муниципального района Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.17 Проведение системной разъяснительной работы с населением о необходимости более рационального отношения к потребляемым энергетическим ресурсам, в том числе с привлечением средств массовой информации | МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.18 Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер | Администрация Пучежского муниципального района | 2 415,2 | 462,2 | 400,1 | 115,5 | 375,8 | 460,5 | 318,4 | 282,7 |
|  | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района | 154,5 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 82,9 |
| Задача 7 |  | 9 289,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 289,4 |
| Основное мероприятие 7.1 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Управление административно-хозяйственного обеспечения» |  | 9 289,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 289,4 |