Администрация Пучежского муниципального района

# Ивановской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   05.04.2017                                                                   №  68-р

г.Пучеж

О внесении изменений в распоряжение

администрации района от 01.08.2014 № 170-р

В целях уточнения  целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры Ивановской области и конкретизации мер, обеспечивающих их достижение, руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской области «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ивановской области от 26.02.2013 № 32-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области» (в действующей редакции):

1.    Внести в распоряжение администрации Пучежского муниципального района от 01.08.2014 № 170-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пучежском муниципальном районе» следующие изменения:

1.1.Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).

- Рекомендовать муниципальным учреждениям сферы культуры Пучежского муниципального района в срок до 15.04.2017 внести соответствующие изменения в планы мероприятий («дорожные карты») своих учреждений.

Глава Пучежского

муниципального района                                                                     Н.Ф.Ершов

Приложение

к распоряжению  администрации

Пучежского муниципального района от

от    05.04.2017    № 68-р

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Пучежского муниципального района

от 01.08.2014   № 170-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пучежском муниципальном районе»

I. Цели разработки плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности учреждений  культуры в Пучежском муниципальном районе»

Целями плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пучежском муниципальном районе» и достижения целевых индикаторов Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» являются:

повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пучежского муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения региона, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений сферы культуры Пучежского муниципального района, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг (выполнение работ);

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Пучежского муниципального района;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры Пучежского муниципального района;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, расположенным на территории Пучежского муниципального района и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Пучежского муниципального района.

II. Проведение структурных реформ в учреждениях культуры

Пучежского муниципального района

В рамках структурных реформ в учреждениях культуры Пучежского муниципального района  предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронного каталога в центральной районной библиотеке,  сайтов учреждений культуры, обеспечению доступа населения Пучежского муниципального района к электронным ресурсам мировых и российских организаций культуры);

создание условий для творческой самореализации граждан проживающих на территории Пучежского муниципального района;

вовлечение населения Пучежского муниципального района  в создание и продвижение культурного продукта;

участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов Пучежского муниципального района;

популяризация территорий Пучежского муниципального района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития учреждений

культуры Пучежского муниципального района  и меры, обеспечивающие их достижение

1.  С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |

2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пучежского муниципального района начиная с 2013 года

(процентов)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,1 | 1,15 | 1,2 |

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:   (процентов)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,45 | 2,5 | 2,55 |

4) увеличение посещаемости музейных учреждений: (посещений на 1 жителя в год)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,189 | 0,19 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |

5) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

(процентов)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

6) повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры:                                                                                        (процентов)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 89 | 90 |

7) увеличение доли  библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Пучежского муниципального района:

(процентов)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,7 | 25 | 31,2 | 37,5 | 43,75 | 50 | 56,25 | 81 |

8) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

(процентов)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников  учреждений культуры Пучежского муниципального района

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений  культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от        26 ноября 2012 г. N 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, постановлением Правительства Ивановской области от 01.10.2012 № 370-п «О некоторых вопросах государственной социальной политики», соглашением по регулированию социально-трудовых и связанных с ним экономических отношений между Правительством Ивановской области, областным объединением организаций профессиональных союзов, областным объединением работодателей на 2015-2017 годы от 26.12.2001 № 109-с.

2. Показателем (индикатором), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений   культуры Пучежского муниципального района, является:

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Пучежского муниципального района, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к  средней заработной плате в Ивановской области:

(процентов)

| 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57,2 | 65,8 | 72,6 | 67,2 | 90 | 100 | 100 |

2) Среднесписочная численность работников культуры учреждений культуры

(человек)

| 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) |  | 2016 (факт) | 2017 |  | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68,5 | 63,5 | 65,1 |  | 65,4 | 62,3 |  | 62 | 61,7 |
| в процентах к 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 96,9 | 95 |  | 95,5 | 91 |  | 90,5 | 90 |

- Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Пучежского муниципального района»  приведены в приложении к настоящей дорожной карте.

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в учреждениях культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п | Мероприятия |  | Результат |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление мероприятий по внедрению (изменению) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Пучежского муниципального района, их руководителей и работников |  |  | Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Пучежского муниципального района |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, ОКТ, муниципальные учреждения культуры Пучежского муниципального района |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий с учетом специфики деятельности муниципальных учреждений культуры Пучежского муниципального района по привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет оптимизации сети и штатной численности учреждений культуры, а также средств от приносящей доход деятельности |  |  | Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Пучежского муниципального района |  |  |  |  | Органы местного самоуправления района, ОКТ, муниципальные учреждения культуры Пучежского муниципального района |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3 | Оптимизация структуры расходов на содержание муниципальных учреждений сферы культуры Пучежского муниципального района |  |  | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений сферы культуры |  |  |  |  | Муниципальные учреждения сферы культуры |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 4 | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом выполнения пункта 2 раздела V дорожной карты. |  |  | Внесение изменений в бюджеты района и поселений |  |  |  |  | Финансовый отдел администрации района, администрации городского и сельских поселений |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования учреждений культуры с учетом специфики данных учреждений |  |  | Нормативный правовой акт администрации Пучежского муниципального района |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации района |  |  |  |  | 2015-2019 |  |  |  |  |  |
| 6 | Внесение изменений в постановление главы администрации Пучежского муниципального района от 26.12.2008 № 552-п «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и муниципального образовательного учреждения сферы культуры Пучежского муниципального района» в целях реализации Указа Президента РФ |  |  | Нормативный правовой акт администрации Пучежского муниципального района |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 7 | Внесение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Пучежского муниципального района в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597. |  |  | Нормативные акты муниципальных учреждений культуры района |  |  |  |  | муниципальные учреждения культуры |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» |  |  | Нормативные акты муниципальных учреждений культуры района |  |  |  |  | муниципальные учреждения культуры |  |  |  |  | 2014-2019 |  |  |  |  |  |
| 9 | Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музея, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |  |  | Правовой акт администрации Пучежского муниципального района, локальный акт учреждения |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  | 2015-2018 (после разработки и утверждения типовых норм труда федеральными органами исполнительной власти) |  |  |  |  |  |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Осуществление мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений сферы культуры (трудовых договоров с вновь назначенными руководителями) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» |  |  | Трудовые договоры (дополнительные соглашения) – 100% |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |
| 11 | Организация мероприятий по представлению директором муниципального учреждения культуры Пучежского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение их информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с постановлением Администрации Пучежского муниципального района Ивановской области от 25.03.2013 № 153-п «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя Муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.» |  |  | Размещение в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 100% |  |  |  |  |  |  | Администрация Пучежского муниципального района |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |
| 12 | Осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Пучежского муниципального района и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, в соответствии с постановлением администрации Пучежского муниципального района от 25.03.2013 № 153-п «Об утверждении Правил предоставлениялицом, поступающим на работу на должность руководителя Муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». |  |  | Акты проверок минимизация и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений |  |  |  |  |  |  | Администрация Пучежского муниципального района |  |  |  |  | Еже- квартально |  |  |  |
| 13 | Установление соотношения средней заработной платы директора муниципального учреждения сферы культуры Пучежского муниципального района по отношению к средней заработной плате работников муниципальных учреждений сферы культуры района в кратности 1 к 2,5 согласно постановления главы администрации Пучежского муниципального района от 26.12.2008 № 552 (в действующей редакции) «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и муниципального образовательного учреждения сферы культуры, подведомственных отделу по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района» |  |  | трудовые договоры с директорами муниципальных) учреждений культуры Пучежского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму, органы местного самоуправления Пучежского муниципального района и муниципальные учреждения культуры района |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |
| 14 | Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения сферы культуры, в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Ивановской области |  |  | Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Пучежского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления Пучежского муниципального района |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры Пучежского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение мероприятий по разработке (изменению) и внедрению показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений сферы культуры Пучежского муниципального района, в связи с введением эффективного контракта |  |  |  |  | Локальные акты учреждений, трудовые договоры с работниками |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму, органы местного самоуправления, учреждения сферы культуры района |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |
| 16 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципальных учреждений культуры Пучежского муниципального района, обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников |  |  |  |  | предоставление материалов в Департамент культуры и туризма Ивановской области |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму, учреждения культуры |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |
| 17 | Сбор, обобщение, анализ информации о лучших практиках внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018годы» |  |  |  |  | предоставление материалов в Департамент культуры и туризма Ивановской области |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму, учреждения сферы культуры района |  |  |  |  | ежегодно, начиная с 2013 года, до 15 июля |  |  |  |
| 18 | Разработка методических рекомендаций о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры района |  |  |  |  | Методические рекомендации |  |  |  |  | Департамент культуры и туризма |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |
| 19 | Проведение аттестации специалистов муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» |  |  |  |  | Перевод 100% специалистов на «эффективный контракт». |  |  |  |  | Муниципальные учреждения культуры |  |  |  |  | 2014-2016 годы |  |  |  |
| 20 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал и вспомогательный персонал учреждений сферы культуры Пучежского муниципального района, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения: - не более 40% в МБУК МЦБС, МБУК Краеведческий музей и МУ ДО «Пучежская ДШИ»; - не более 50 % в МБУК «МЦКС Пучежского муниципального района» в связи с обслуживанием зданий всех сельских учреждений культуры. |  |  |  |  | Отчеты муниципальных учреждений сферы культуры; Поддержание установленной доли |  |  |  |  | Муниципальные учреждения культуры |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |
| 21 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7 с учетом типа учреждения |  |  |  |  | Информация в Департамент культуры и туризма Ивановской области. Поддержание установленного соотношения |  |  |  |  | Руководители учреждений |  |  |  |  | Ежегодно, начи начиная с 2015 года |  |  |  |
| 22 | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |  |  |  |  | Информация в Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области. |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |
| 23 | Осуществление мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях культуры |  |  |  |  | Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры района |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму, муниципальные учреждения |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Проведение предварительного анализа уровня и динамики средней заработной платы работников учреждений культуры учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных «дорожной картой» целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений сферы культуры района |  |  |  |  |  | Предоставление материалов главе администрации |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района |  |  |  |  | Еже- квартально |  |  |  |  |
| 25 | Информационное сопровождение "дорожной карты" – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций, публикации в средствах массовой информации, размещение информации в сети Интернет, проведение семинаров и других мероприятий |  |  |  |  |  | Публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайте администрации Пучежского муниципального района, проведение семинаров и других мероприятий |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района, руководители учреждений сферы культуры района |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |
| 26 | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации № 597 |  |  |  |  |  | Информация в Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации района |  |  |  |  | Ежеквартальнов установленные сроки |  |  |  |  |
| 27 | Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации № 597 |  |  |  |  |  | Информация в Департамент культуры и туризма Ивановской области |  |  | Администрация Пучежского муниципального района |  |  |  |  | В установленные сроки |  |  |  |  |
| 28 | Мониторинг реализации органами местного самоуправления Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры на 2012 -2018годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р |  |  |  |  |  | Информация в Департамент культуры и туризма Ивановской области |  |  | ОКТ |  |  |  |  | ежегодно 10 января, 10 июля |  |  |  |  |
| 29 | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» |  |  |  |  |  | Аналитическая за-писка Департармен ту культуры и туризма Ивановс кой области |  |  | ОКТ |  |  |  |  | Еже- квартально |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Обеспечение координации работы по реализации в Пучежском муниципальном районе независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры |  |  |  | Постановление об уполномоченном органе по проведению независимой оценки |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации района |  |  |  | Ежегодно |  |  |
| 31 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" |  |  |  | размещение планов мероприятий по улучшению качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры на официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации района |  |  |  | ежегодно |  |  |
| 32 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры Пучежского муниципального района |  |  |  | размещение информации о своей деятельности на сайтах муниципальных учреждений культуры района, на официальном сайте района |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пучежского муниципального района, руководители учр. культуры |  |  |  | Ежегодно |  |  |
| 33 | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы муниципальных учреждений |  |  |  | Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации района |  |  |  | 2 полугодие 2014 года |  |  |
| 34 | Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры района, формирование независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры и составления рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами |  |  |  | публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы муниципальных учреждений культуры района (по каждому учреждению) |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации района |  |  |  | Ежегодно |  |  |
| 35 | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры района |  |  |  | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки и качестве работы муниципальных учреждений культуры района |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации района |  |  |  | Постоянно |  |  |
| 36 | Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности рабочей группы при отделе по культуру и туризму по оценке результатов реализации «дорожной карты» |  |  |  | Распоряжение администрации Пучежского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму |  |  |  | Постоянно |  |  |
| 37 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры района |  |  |  | отчет о реализации независимой системы в Министерство культуры РФ и Минтруд России, заполнение форм отчетности в информационно-аналитической системе «Мониторинг программы поэтапного совершенствования оплаты труда…» в соответствии с приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. № 234а (прил. № 2 раздел 3) |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму |  |  |  | Ежегодно 1 раз в полугодие |  |  |
| Сопровождение "дорожной карты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Внесение изменений в "дорожную карту" в сфере культуры в отношении муниципальных учреждений культуры района |  |  |  |  | Постановление администрации Пучежского муниципального района |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму администрации района |  |  |  |  |  |  | Еже- годно |
| 39 | Внедрение (изменение)муниципальными учреждениями культуры района планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) Пучежского муниципального района на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Отделом по культуре и туризму) |  |  |  |  | локальные акты муниципальных учреждений культуры Пучежского муниципального района |  |  |  |  |  | Отдел по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры района |  |  |  |  |  |  | Еже- годно |
| 40 | Обеспечение методического сопровождения реализации "дорожных карт" в сфере культуры |  |  |  |  | методические рекомендации, семинары, круглых столов, рабочих групп и иных мероприятий |  |  |  |  |  | Департамент культуры и туризма Ивановской области, ОКТ, учреждения культуры |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| Увеличение объемных показателей доходов, поступающих в учреждения культуры Пучежского муниципального района от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Расширение видов платных услуг, оказываемых учреждениями культуры Пучежского района населению на возмездной основе (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) |  |  |  |  |  | Внесение изменений в уставы муниципальных учреждений культуры района |  |  |  |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |

Увеличение объема предоставляемых платных услуг учреждениями культуры Пучежского муниципального района

( к объему платных услуг в 2013 году)           (проценты)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- VI. Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития сферы культуры Пучежского муниципального района, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

| 1. | Реализация муниципальной программы "Культура Пучежского муниципального района", утвержденной постановлением администрации Пучежского муниципального района от 13.11.2013 N 623-п "Об утверждении муниципальной программы "Культура Пучежского муниципального района" | методические рекомендации, размещение информации на сайте администрации Пучежского муниципального района, контроль за освоением бюджетных средств | Админстрация района ОКТ, учреждения сферы культуры | 2013 - 2019 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Создание, актуализации и наполнения сайтов учреждений культуры района | обновление информационных материалов сайтов | ОКТ, учреждения культуры | постоянно |
| 3 | Организация информационной поддержки по оказанию помощи талантливым детям. Создание и функционирование раздела "Одаренные дети Пучежского района" на информационных ресурсах района с включением базы данных учреждений дополнительного образования детей, работающих с одаренными детьми, информации о конкурсах, смотрах, фестивалях для одаренной молодежи | обеспечение доступности информационных ресурсов | Отдел образования и делам молодежи администрации района | постоянно |
| 4 | Организация и проведение районных творческих конкурсов, выставок, мероприятий с детьми и молодежью, участие в областных | повышение исполнительского мастерства детских творческих коллективов и исполнителей | Учреждения сферы культуры | постоянно |
| 5 | Обеспечение участия детей в творческих любительских объединениях, клубах по интересам, кружках | увеличение количества детей, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | Учреждения сферы культуры | постоянно |

# VII. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Пучежского муниципального района Ивановской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

# Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Пучежского муниципального района Ивановской области предусматривает:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

развитие инфраструктуры дополнительного образования детей;

обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;

проведение мероприятий по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций дополнительного образования;

обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей;

совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании Пучежского муниципального района Ивановской области предусматривает:

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;

информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей Пучежского муниципального района Ивановской области.

Внедрение в организациях дополнительного образования детей систем нормирования труда, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ.

# 2. Ожидаемые результаты

Не менее 17 % детей и молодежи от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами в МУ ДО «Пучежская ДШИ» (далее ДШИ).

Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), составит не менее 42% от общего количества учащихся общеобразовательных организаций Пучежского муниципального района Ивановской области в 2019 году.

# 3. Основные количественные характеристики

| # Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения |  | 2012 год |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | тыс. человек |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  | 1,21 |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  | 1, 1 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 2 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами ДШИ, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | процентов |  |  | 15,5 |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |
| 3 | Среднесписочная численность педагогов ДШИ (с совместителями) | тыс. человек |  |  | 0,014 |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |
| 4 | Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в расчете на 1 педа- гогического работника списочного состава | человек |  |  | 13 |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| 5 | Доля педагогов ДШИ, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  |
| # 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей |  | Органы местного самоуправления, Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района совместно с руководителями учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2019 годы |  | Повышение доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и реализация муниципальных программ развития ДШИ, включающих мероприятия по формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации |  | Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района, муниципальные организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20142019год |  | Повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мониторинга реализации программ развития ДШИ на муниципальном уровне |  | Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 – 2018 годы |  | Повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по информиро ванию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности ДШИ: - разработка, создание и поддержка деятельности сайта в учреждении дополнительного образования; - создание в ДШИ органов государственно-общественного управления; - разработка регламента информирования населения о предоставлении услуг по дополнительному образованию детей |  | Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района, муниципальные организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 – 2019 годы |  | Наличие сайта в учреждении дополнительного образования Повышение доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и ДШИ |  | Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района, ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2018 годы |  | Повышение доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обновление содержания дополнительных образователь ных программ и технологий дополнительного образования |  | МУ ДО «Пучежская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | Повышение доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Совершенствование организа ционно-экономических механиз мов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  | МУ ДО «Пучежская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 – 2019 годы |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительны ми образовательны ми программами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение инвентаризации материально-технической и учебной базы ДШИ |  | МУ ДО «Пучежская ДШИ» ДШИ г.Пучежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительны ми образовательны ми программами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других (по мере принятия нормативных правовых актов) |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму администрации, МУ ДО «Пучежская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 – 2019 годы |  | Повышение доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ДШИ: |  | Администрация Пучежского муниципального района, Областной методический кабинет по учебным заведениям сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 – 2019 годы |  | Укрепление кадрового состава работников ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Внесение изменений в показатели эффективности деятельности муниципального учреждения дополнительного образования, руководителя и основных категорий работников |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  | Внедрение системы оценкидеятельности организаций допол нительногообразова ния детей на основании показате лей эффективности деятельности подве домственных муни ципальных организа ций дополнительно го образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Введение эффективного контракта в учреждении дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципального учреждения дополнительного образования |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2018 годы |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогов ДШИ к средней заработной плате учителей Пучежского муниципальн. района Ивановской области – 100% к 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  | Отношение средней за работной платы педагогов ДШИ к средней заработ ной плате учителей Пучежского муниципальн. района по Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Внедрение моделей эффективного контракта в ДШИ |  | Администрация Пучежск. района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2018 годы |  |  |  | Переход на заключение эффективного контракта для 100% педагогических работников ДШИ к 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2018 годы |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогов ДШИ к средней заработной плате учителей в Пучежском муниципал. районе: 2013 г. – 76,4% 2014 г. – 80%, 2015 г. – 95 %, 2016 г. – 91%, 2017 г. – 95% 2018 г. – 100% 2019 г. – 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем учреждения дополнительного образования |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2018 годы |  |  |  | Отношение средней зара ботной платы педагогов ДШИ к средней заработной плате учителей Пучежского муниципал. района Ивановской области – 100% к 2019 г. Переход на заключение эффективного контракта для 100% педагогических работников ДШИ к 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Внесение изменений в поло жение о системе оплаты труда руководителя ДШИ в части опре деления стимулирующих вып лат в зависимости от качества предоставляемых услуг по допо лнительному образованию детей |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Заключение трудового договора с директором ДШИ в соответствии с типовой формой договора |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2018 годы |  |  |  | Переход на заключение эффективного контракта с руководителем ДШИ к 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  | МУ ДО «Пучежская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2019 годы |  |  |  | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в ДШИ – до 9 % к 2019 г. Удельный вес численности работников дополнительно го образования, прошед ших обучение, от общего кол-ва педагогов ДШИ – до 50% к 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Направление на курсы повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования |  | Администрация МУ ДО «Пучежская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  | 2014 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проведение разъяснительной работы по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт» (совещания, семинары, встречи, собрания) с участием проф союзных организаций, общест венных объединений с сотрудни ками ДШИ и организация мероприятий, обеспечивающих взаимодейст. со СМИ по вве дению эффективного контракта |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2018 годы |  |  |  | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение аттестации педагогов ДШИ с последующим переводом их на эффективный контракт |  | Департамент культуры и туризма Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогов ДШИ, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория -71,0 %в 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение оптимизации расходов на админи стративно-управленческий персонал и вспомогате льный персонал ДШИ в фонде оплаты труда учреждения не более 40%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Оптимизация численности по от дельным категориям педагогов, определенных указами Президе нта РФ, с учетом увеличения производ. труда и проводимых институциональных изменений |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогов ДШИ к средней заработной плате учителей Пучежского муниципальн. района Ивановской области – 100% в 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы нормирования труда в образовательном учреждении дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение в ДШИ систем нормирования труда, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рацио нальных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ |  |  |  |  |  |  | Администрация Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и туризму, директор ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2019 годы |  |  | К 2019 - 100 % |  |  |  |  |

# 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

|  |  | Ед. измерения |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных доп. образовательными программами, в общей числен. детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |  | процентов |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 16 |  | 17 |  | 17 |  |
| 2 | Увеличится доля уч-ся по основным общеобраз. про грамммам, уч. в конкурсах олимпиадах всех уровней |  | процентов |  | 35 |  | 27 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области |  | процентов |  | 76,4 |  | 80,0 |  | 95,0 |  | 91,0 |  | 95 |  | 100 |  | 100 | Повысится мотивация педагогов к активному участию в модернизации образования, отражает каче ство образова ния учащихся, престиж педа гогической деятельности |
| 4 | Удельный вес муници пальных учреждений дополнительного образо вания, в которых введена оценка деятельности орга низаций дополнительного образования, их руководи телей и основных кате горий работников осущест вляется на основании показателей эффектив ности деятельности |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | В ДШИ будет внедрена сис тема оценки деятельности организации, их руководите ля и основных категорий ра ботников на основании по казателей эф фективности |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Пучежского муниципального района

от  01.08.2014  № 170-р

Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пучежском муниципальном районе»

|  | Наименование показателей | 2012г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. | 2018 г. | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр.11/ 12)* | х | 187 | 196 | 180 | 180 | 188 | 189 | 191 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | х | 12822 | 12427 | 11694 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры Пучежского муниципального района, человек | 82 | 68,5 | 63,5 | 65,1 | 63,7 | 62,3 | 62 | 61,6 |
| 4. | Численность населения Пучежского муниципального района, человек | х | 12822 | 12427 | 11694 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области % | 49 | 57,2 | 65,8 | 72,6 | 72,7 | 90 | 100 | 100 |
| 6 | Средняя заработная плата работников Ивановской области, рублей | 16230 | 18905 | 20553 | 18031 | 17198,8 | 19109,8 | 21396 | 21296 |
| 7 | Средняя заработная плата работников учреждений сферы культуры Пучежского муниципального района | 7950 | 10804 | 13520 | 13087 | 12507 | 14000 | 21396 | 21396 |
| 8 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Пучежского муниципального района, % | х | 2,6 | 3 | 1,5 | 3,7 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | Фонд оплаты труда с начислениями (стр.3*стр7*12 мес.*1,302) | 10,2 | 11,6 | 13,5 | 13,3 | 12,8 | 13,9 | 20,6 | 20,6 |
| 10 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (разница по ФОТ стр. 4 между 2013 годом и последующими годами) | Х | 1,4 * | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 2,3 | 9 | 9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | за счет средств консолидированного бюджета Пучежского муниципального района, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб. | Х | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них: |  | 0,4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 13 | от реструктуризации сети, млн.руб. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн.руб. | Х | 0,4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 15 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.руб. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб. | Х | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,1 | 1,4 | 2,2 | 2,2 |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Пучежского муниципального района на соответствующий год, млн. руб. | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 6,8 | 6,8 |
| 18 | Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн.руб. (11+16+17) | Х | 1,4 * | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 2,3 | 9 | 9 |
| 19 | Соотношение объёма средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда,% (стр.12/стр.18Х100%) | Х | 28,5 | 31,5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|  | * Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |