Отчёт

по реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие Пучежского муниципального района»

за 2018 год

Администратор программы – комитет  экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов Пучежского муниципального района.

1. Отчёт об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Пучежского муниципального района» (Форма 1):

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий (указываются только мероприя тия, по которым запланировано финансирование) | Сроки выполнения, год |  | Планируемое финансирование мероприятий (за год), в соответствии с программой, тыс.руб. |  |  | Лимит финансирования мероприятия, тыс.руб. |  |  | Фактическое использование выделенных средств, тыс.руб. |  |  | Результат выполнения мероприятий в рамках программы (подпрограммы) <*> |  | Причины невыполнения мероприятия или несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | планируемые результаты | фактические результаты |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | прочие источники |  | бюджет района | прочие источники |  | бюджет района | прочие источники |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |  |
|  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» | 2014-2019 | 2018 | 18,4 | 18,4 | - | 18,4 | 18,4 | - | 18,4 | 18,4 | - |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования областного Дня предпринимателя (1 раз в год). | 2014-2019 | 2018 | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | Проведение «Дня предпринимателя» | «День предпринимателя» проведён. | Выполнение на 100 % |
| 2 | Проведение конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. профессионального мастерства среди специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе. | 2014-2019 | 2018 | 16,4 | 16,4 | - | 16,4 | 16,4 | - | 16,4 | 16,4 | - | Проведение конкурса «С новым годом, уважаемые покупатели» | Конкурс проведён. | Выполнение на 100 % |
|  | Подпрограмма «Развитие торговли в Пучежском муниципальном районе» |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  | 600 | - | 600 |  |  |  |
| 7 | Реконструкция и модернизация существующих торговых объектов, расположенных в сельской местности | 2017-2020 | 2018 | 600 |  | 600 (средства предпринимателей) | 600 |  | 600 (средства предпринимателей) | 600 |  | 600 (средства предпринимателей) | Реконструкция и модернизация существующих сельских магазинов | Модернизация магазинов проведена собственниками магазинов | . |
|  | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  | 4276,5 | 2715,6 | 291,2 (бюджеты поселений) 1269,7 (областной бюджет) | 4276,5 | 2715,6 | 291,2 (бюджеты поселений) 1269,7 (областной бюджет) | 4276,5 | 2715,6 | 291,2 (бюджеты поселений) 1269,7 (областной бюджет) |  |  |  |
| 10 | Содержание МФЦ в городе Пучеже | 2017-2020 | 2018 | 4276,5 | 2715,6 | 291,2 (бюджеты поселений) 1269,7 (областной бюджет) | 4276,5 | 2715,6 | 291,2 (бюджеты поселений) 1269,7 (областной бюджет) | 4276,5 | 2715,6 | 291,2 (бюджеты поселений) 1269,7 (областной бюджет) | Обеспечение деятельности МФЦ | Обеспечение деятельности МФЦ | 100 % выполнение |

Руководитель  ___________________     А.Н.Карпов

подпись

Исполнитель: руководитель А.Н.Карпов, телефон 2-21-83

Дата: 21.03.2019  г.

2. Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Пучежского муниципального района» за 2018 г.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий (указываются все мероприятия, как требующие, так и не требующие финансирования) | Сроки выполнения |  | Результат выполнения мероприятий в рамках программы (подпрограммы) <*> |  | Оценка выполнения мероприятия («выполнено», «выполнено частично», «не выполнено») | Причины невыполнения мероприятия или несвоевременного выполнения (указывается в случае невыполнения или частичного выполнения мероприятия, а также в случае несвоевременного выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | планируемые результаты | фактические результаты |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» | 2018 | 2018 |  |  |  |  |
|  | «Финансовая поддержка СМСП» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидирование части затрат СМСП по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2018 | 2018 | На 2018 год не запланировано | - | - | Средства на 2018 год не запланированы |
| 1.2 | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях СМСП | 2018 | 2018 | На 2018 год не запланировано | - | - | Средства на 2018 год не запланированы |
|  | «Имущественная поддержка СМСП» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной основе или на льготных условиях с учетом его целевого использования и соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | 2018 | 2018 | запланировано проводить по мере возникновения потребности | организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП в районе в 2018 г. отсутствовали | - | организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП в районе в 2018 г. отсутствовали |
| 1.4 | Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, в качестве имущественной поддержки | 2018 | 2018 | Формирование перечня имущества | Сформирован перечень имущества | Выполнено | 100 % выполнение |
| 1.5 | Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей оказание имущественной поддержки СМСП | 2018 | 2018 | запланировано проводить по мере возникновения потребности | Потребности не возникало |  | Потребности не возникало |
|  | «Иные формы поддержки СМСП» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Организация семинаров для СМСП | 2018 | 2018 | На 2018 года не запланировано | - | - | На 2018 года не запланировано |
| 1.7 | Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования областного Дня предпринимателя (1 раз в год). | 2018 | 2018 | Проведение мероприятий в День предпринимателя в мае 2018 г. | В рамках проведения Дня предпринимателя Глава района вручил почётные грамоты и благодарности. | Выполнено |  |
| 1.8 | Организация выпуска информационных материалов по вопросам развития СМСП в Пучежском районе. | 2018 | 2018 | Размещение материалов на официальном сайте | Размещение материалов на официальном сайте | Выполнено | 100 % выполнение |
| 1.9 | Проведение конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. профессионального мастерства среди специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе. | 2018 | 2018 | Проведение конкурса «С новым годом, уважаемые покупатели» | Конкурс проведён. | Выполнено | 100 % выполнение |
| 1.10 | Привлечение средств массовой информации в целях освещения деятельности по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. | 2018 | 2018 | Публикация материалов о развитии предпринимательства в газете «Пучежские вести» | Опубликованы материалы в газете «Пучежские вести» по празднованию областного Дня предпринимателя и конкурсу проф. мастерства | Выполнено | 100 % выполнение |
| 1.11 | Оказание консультационной поддержки, в том числе по разработке бизнес планов. | 2018 | 2018 | По мере возникновения потребности | Оказана помощь в составлении 1 бизнес-плана | Выполнено | 100 % выполнение |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие торговой деятельности в Пучежском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение инвестиционной активности в торговой сфере |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование торгового реестра Пучежского муниципального района | 2018 | 2018 | Веление торгового реестра | Реестр ведётся | Выполнено | 100 % выполнение |
| 2.2 | Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | 2018 | 2018 | Проведение мониторинга | Мониторинг проводится | Выполнено |  |
| 2.3 | Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли, а также модернизация и реконструкция действующих торговых объектов в соответствии с требованиями нормативных документов. | 2018 | 2018 | Открытие не менее 1 нового торгового объекта | Открыт магазин ИП Хорьков «Хозтовары» | Выполнено | 100 % выполнение |
| 2.4 | Упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети на территории района в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов | 2018 | 2018 | Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов | Схема разработана. В схему внесены изменения. | Выполнено | 100 % выполнение |
| 2.5 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной форме собственности для строительства торговых объектов. | 2018 | 2018 | По мере подачи заявлений | Заявлений не поступало | - | Заявлений не поступало |
| 2.6 | Реализация мероприятий по строительству (установке) крытых павильонов и прилавков с навесом для организации ярмарочной и рыночной торговли | 2018 | 2018 | Установка на территории ярмарки объекта капитального строительства | на территории ярмарки установлен модуль с пространственными металлическими конструкциями | Выполнено | 100 % выполнение |
|  | 3. Повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Проведение мониторинга потребительских цен на социально значимые продовольственные товары | 2018 | 2018 | Проведение мониторинга | Мониторинг проводится | Выполнено | 100 % выполнение |
| 2.8 | Содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок, в том числе через развитие ярмарочной торговли | 2018 | 2018 | не возможна точная оценка | Организация выставок-ярмарок, на которые приглашаются местные товаропроизводители | Выполнено | 100 % выполнение |
|  | 4. Развитие и совершенствование рыночных форм торговли. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Упорядочение организации деятельности ярмарок в соответствии с требованиями нормативных документов. | 2018 | 2018 | Деятельность ярмарки выходного дня | Ярмарка проводится | Выполнено | 100 % выполнение |
|  | 5. Развитие сельской торговли |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Содействие в организации торгового обслуживания жителей малых и удаленных населённых пунктов за счет расширения развозной торговли через автолавки. | 2018 | 2018 | Сохранение развозной торговли в сельской местности через автолавки в Сеготском и Затеихинском поселениях. | Производится развозная торговля в сельской местности через автолавки в Сеготском и Затеихинском поселениях. | Выполнено | 100 % выполнение |
| 2.11 | Содействие развитию ярмарочных форм торговли в сельских поселениях. | 2018 | 2018 | По мере потребности | Заявлений на организацию ярмарок в сельской местности не поступало | - | Заявлений на организацию ярмарок в сельской местности не поступало. |
| 2.12 | Предоставление субсидий торговым организациям на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих при организации развозной торговли в сельской местности через автолавки. | 2018 | 2018 | Сохранение развозной торговли в сельской местности через автолавки в Сеготском и Затеихинском поселениях. | ИП Якубова в Сеготском и ИП Полуничева Н.В. в Затеихинском в течение 2018 года обслуживал и население автолавками. | Выполнено | 100 % выполнение |
|  | 6. Стимулирование деловой активности и повышение конкуренции в сфере торговли. |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, с привлечением предприятий торговли. | 2018 | 2018 | Организация выставок-ярмарок 2 раза в год (весной и осенью) | Проведено 2 ярмарки (весной и осенью) | Выполнено | 100 % выполнение |
| 3 | Подпрограмма 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание МФЦ в городе Пучеже | 2018 | 2018 | Обеспечение деятельности МФЦ | МФЦ функционирует | Выполнено | 100 % выполнение |

Руководитель  ___________________     А.Н.Карпов

подпись

Исполнитель: руководитель А.Н.Карпов, телефон 2-21-83

Дата: 21.03.2019  г.